## Sheet1
Sl.no | Name | Start Date | End Date | Duration
1 | Deciding Topic | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 1
2 | GitHub Repository | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 1
3 | Block Diagram | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 1
4 | Project Source Code | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 4
5 | Unit Test | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 1
6 | Documentation | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 1
7 | MakeFile | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2
8 | Project Report | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2
9 | Pushing Files To Repository | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 1
10 | SoftReview | 2021-04-13 | 2021-04-13
11 | FinalReview | 2021-04-16 | 2021-04-16